## Sheet1
Nome tarefa |  | Status | Início | Término | Duração (Dias)
Tarefa 1 | KICK-OFF | Concluido | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 42
Tarefa 1.1 | Formação do Grupo | Concluido | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 1
Tarefa 1.2 | Criação Grupo WhatsApp | Concluido | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 1
Tarefa 1.3 | Cronograma Inicial | Concluido | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 4
Tarefa 1.4 | Definição Temática | Concluido | 2023-08-28 | 2023-08-31 | 4
Tarefa 1.5 | Premissas do projeto | Concluido | 2023-09-09 | 2023-09-11 | 3
Tarefa 1.6 | Objetivos e metas | Concluido | 2023-09-09 | 2023-09-11 | 3
Tarefa 1.7 | Título do trabalho | Concluido | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 1
Tarefa 1.8 | Criar Repositório GitHub | Concluido | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 1
Tarefa 2 | Definições: Método analítico | Concluido | 2023-09-05 | 2023-10-16 | 42
Tarefa 2.1 | Análise exploratória | Concluido | 2023-09-12 | 2023-10-16 | 35
Tarefa 2.2 | Tratamento da base de dados | Concluido | 2023-09-12 | 2023-10-16 | 35
Tarefa 2.3 | Definição bases teóricas dos métodos | Concluido | 2023-09-05 | 2023-10-12 | 38
Tarefa 2.4 | Definição medidas de acurácia | Concluido | 2023-09-05 | 2023-10-12 | 38
Tarefa 3 | Aplicação: Método analítico | Em Andamento | 2023-10-03 | 2023-10-30 | 28
Tarefa 3.1 | Aplicação do Metodo Analitico | Concluido | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 11
Tarefa 3.2 | Aplicação de medidas de acurácia | Concluido | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 11
Tarefa 3.3 | Descrição dos resultados preliminares | Concluido | 2023-10-13 | 2023-10-23 | 11
Tarefa 3.4 | Esboço do storytelling | Não Iniciado |  |  | -
Tarefa 4 | Orientações finais do projeto | Não Iniciado | 2023-10-31 | 2023-10-30 | 0
Tarefa 4.1 | Relatório técnico | Não Iniciado |  |  | -
Tarefa 4.2 | Apresentação do storytelling | Não Iniciado |  |  | -
Tarefa 4.3 | Definição do repositório no GitHub | Não Iniciado |  |  | -
Tarefa 4.4 | Disponibilização apresentação YouTube | Não Iniciado |  |  | -